## 물량산출서
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 산 출 근 거 | 비고
공사명: 식당외부 지붕 판넬설치공사
1.지붕판넬설치
지붕재 철거 | 슬레이트 | 19.12 | ㎡ | 12.75*1.5=19.12
지붕틀 철거 | 목재 지붕틀 | 19.12 | ㎡ | "
철거잡재료및공구손료 | 인건비의 5% | 1 | 식
구조용 사각파이프 | 75*45,2.3T | 53.62 | m | (12.75*3)+(1.5*7)= 48.75의 절단할증 10% 53.62
앙카볼트 | ￠12*100 | 13 | Set
잡철물제작 및 설치 | 철물설치의; 120% | 0.18 | Ton | 48.75* 3.729Kg = 181.78 … 0.18Ton
녹막이 페인트 칠 | 철재면1회;녹막이용P | 11.7 | ㎡ | 48.75*0.24= 11.7
에나멜 페인트 칠 | 철재면 2회;에나멜P | 11.7 | ㎡ | "
샌드위치 판넬 | 벽체용; 50T | 19.5 | ㎡ | 1.5*13 = 19.5
U - BAR | C/S L:2400 | 18 | EA
실리콘 | 다목적건축(판넬)용 300ml | 10 | EA
샌드위치 패널 설치 | 지붕(품;내장,보통인부) | 19.12 | ㎡ | 12.75*1.5= 19.12
폴리카보네이트설치 | 1000*1000;3개소 | 3 | ㎡ | 1*3= 3
2.폐기물처리 및 현장정리
폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | 0.8 | Ton
" 수집.운반비 | 40Km | 0.8 | Ton
건축물현장정리 | 품)보통인부 | 2 | 인
- 이 하 여 백 -

## 산출내역서
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 참조 (비고)
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
공사명: 식당외부 지붕 판넬설치공사 | [9 empty] | 적산정보 2007년호 | 물가정보 3월호참조
1.지붕판넬설치
지붕재 철거 | 슬레이트 | 19.12 | ㎡ |  |  | 1156 | 22102.72 |  |  | 1156 | 22102.72 | 적정526
지붕틀 철거 | 목재 지붕틀 | 19.12 | ㎡ |  |  | 5019 | 95963.28 |  |  | 5019 | 95963.28 | 적정526
철거잡재료및공구손료 | 인건비의 5% | 1 | 식 | 5903.3 | 5903.3 |  |  |  |  | 5903.3 | 5903.3 | 적정526
구조용 사각파이프 | 75*45,2.3T | 53.62 | m | 2850 | 152817 |  |  |  |  | 2850 | 152817 | 물정60
앙카볼트 | ￠12*100 | 13 | Set | 1200 | 15600 |  |  |  |  | 1200 | 15600 | 물정77
잡철물제작 및 설치 | 철물설치의; 120% | 0.18 | Ton | 182993 | 32938.74 | 3519643 | 633535.74 |  |  | 3702636 | 666474.48 | 적정486
녹막이 페인트 칠 | 철재면1회;녹막이용P | 11.7 | ㎡ | 532 | 6224.4 | 1683 | 19691.1 |  |  | 2215 | 25915.5 | 적정505
에나멜 페인트 칠 | 철재면 2회;에나멜P | 11.7 | ㎡ | 856 | 10015.2 | 9214 | 107803.8 |  |  | 10070 | 117819 | 적정506
샌드위치 판넬 | 벽체용; 50T | 19.5 | ㎡ | 14400 | 280800 |  |  |  |  | 14400 | 280800 | 물정548
U - BAR | C/S L:2400 | 18 | EA | 7200 | 129600 |  |  |  |  | 7200 | 129600 | "
실리콘 | 다목적건축(판넬)용 300ml | 10 | EA | 4500 | 45000 |  |  |  |  | 4500 | 45000 | 물정389
샌드위치 패널 설치 | 지붕(품;내장,보통인부) | 19.12 | ㎡ | 356 | 6806.72 | 4850 | 92732 |  |  | 5206 | 99538.72 | 적정515
폴리카보네이트설치 | 1000*1000;3개소 | 3 | ㎡ | 45622 | 136866 | 19242 | 57726 |  |  | 64864 | 194592 | 적정489
소 계 |  |  |  |  | 822571.36 |  | 1029554.64 |  |  |  | 1852126
2.폐기물처리 및 현장정리
폐기물처리비 | 혼합건설폐기물 | 0.8 | Ton |  |  |  |  | 174541 | 139632.8 | 174541 | 139632.8 | 적정1396
" 수집.운반비 | 40Km | 0.8 | Ton |  |  |  |  | 13195 | 10556 | 13195 | 10556 | 적정1397
건축물현장정리 | 품)보통인부 | 2 | 인 |  |  | 57820 | 115640 |  |  | 57820 | 115640 | 적정1415
소 계 | [6 empty] | 115640 |  | 150188.8 |  | 265828.8
- 이하 여백 -
합 계 |  |  |  |  | 822571.36 |  | 1145194.64 |  | 150188.8 |  | 2117954.8

## 공사시방서
공 사 시 방 서
| ◈ | 공사명: 식당외부 지붕 판넬설치공사
1 |  | 일반사항
| 1) | 본 공사는 시방서 및 도면을 준수하여 시공함을 원칙으로 한다.
단, 시공에 있어 명기되지 않은 사항은, 감독공무원과 상호 협의에 의해 시행토록 한다.
| 2) | 본 공사에 사용되는 자재는 KS품으로 하고, 사전 제출하여 감독공무원의 승인을 득한 후 시공함을 원칙으로 한다.
단, 자재구입이 불가능한 경우에는 시중에 있는 자재 중 최상품으로 시행토록 한다.
| 3) | 공사 중 시설물에 피해가 없도록 하며, 특히 상용근로자 및 일반인의 안전에 제반의 조치를 취해, 사고 예방에 만전을 기한다.
| 4) | 시공사는 공사 전, 후 사진을 촬영하여 완공시 제출토록한다.
| 5) | 시공사는 공사 중 현장주위를 청결하게 하며, 수시로 현장정리를 하여야 한다.
| 6) | 철거품 및 불필요한 자재는 즉시 외부로 반출하여, 화재, 보안, 기타 위생으로 부터 안전할 수 있도록 한다.
2 |  | 공사 내용
| 1) | 지붕판넬설치; 12.75*1.5; 지붕재 슬레이트 철거 후, 샌드위치 판넬 시공(천장틀 강재 시공 포함)
| ― | 기존 파손된 슬레이트 지붕재를 철거토록 한다. 19.12㎡
| ― | 슬레이트 지붕재 철거와 함께 천장틀 (목재)도 병행하여 철거작업을 실시한다.
| ― | 천장틀 작업은 구조용 사각파이프 75*45; 2.3T로, 절단후 용접시공한다. 53.62m
| ― | 설치 구조체의 보에 해당하는 곳에 앙카볼트로 고정하여, 용접시공토록한다.
| ― | 천장틀 사각파이프에 녹막이 페인트칠(1회), 에나멜페인트칠(2회)를 하여, 녹방지 작업및 마감처리가 미려하게 될수 있도록한다.
| ― | 천장재시공은 이어붙이기 및 피스고정형으로 하고, 재질은 벽체용 50T로 제단 설치한다. 19.5㎡
| ― | 작업시, 채광을 고려하여, 3개소에 폴리카보네이트 (1000*1000;3개소)를 설치토록한다.
| ― | 고정은 렉산용바를 이용하여 설치하고, 그 위에 실리콘 작업을 30*30각으로 실시한다.
| ― | 지붕재의색상은 공사감독관이 지정한 색상으로 하며, 이에 천장재에 별도의 도색작업을 병행하여 실시할 수 있다.
- 이 하 여 백 -
본 공사와 관련 모든 작업이 종료되는데로 작업으로 발생된 폐기물 및 산업폐자재는 적법한 절차에 의해 처리하기로 하며,
공사 최종완료시에는 감독공무원에게 바로 공사완료 보고를 하여, 공사완료 확인을 받아 공사를 종료시키도록 한다.
#REF!