## Sheet1
시 방 서
공사명 : 성남 우편집중국 (발착장 스토퍼 설치공사)
1. 일반사항
1) 공사에 사용되는 모든 재료는 KS표시품이어야 하며 사용전에 견본을 감독공무원에게 승인을 얻어야 한다.
단 해당재료가 없을 경우 감독공무원이 지정한 제품을 사용한다.
2) 시공자는 시설물에 대하여 정당한 보호조치를 취하며 공사중 실수로 인한 손상은
시공자가 즉시 원상복구 하여야한다.
3) 감독공무원이 필요하다고 결정한 경미한 사항은 시공자는 이를 실시하여야하며
비용은 시공자가 부담한다.
4) 도면과 시방서가 일치하지 않거나 또는 명시되어 있지 않은사항 등 시공상의 모든 문제점에 대하여 시공자는
감독공무원과 사전에 상의하며 상의내용에 대한 결정은 감독공무원이 한다.
5) 시공자는 공사장에 직공인부 기타 출입원의 단속과 화기취급등 보안 위생에 대하여 세심한 주의로써 사고를 미연에
방지할 것이며 만약 사고시에는 시공자가 모든 민,형사상의 책임을 진다.
6) 공사장 내에 있는 모든물건 등은 임의로 사용하거나 반출하지 못한다.
7) 공사후 대청소를 실시하여 주의환경을 깨끗이 한다.
2. 공사내용
발착장 스토퍼 설치공사
1. 구조용 H빔(150*150*10)을 규격대로 절단한다.
2. 주기둥 및 전면에 보조기둥을 견고하게 부착한다.
3. 녹막이 도색을 실시후 2차 지정색 사선으로 2도 도색을 실시한다.
4. 설치 장소의 커팅 및 터파기를 실시한다.
5. 철거 및 터파기시 청사 시설물등에 상해가 없도록 주의하여 작업한다.
6. 만약 상해시 시공자는 이를 즉시 원상복구 하여야 한다.
7. 철거된 폐기물을 모아 지정업체에 폐기후 영수증을 발급받아 첨부한다.
8. 커팅 및 터파기 실시후 제작된 스토퍼를 매설한다.
9. 매설후 철근 및 기타 지지물로 견고하게 고정한다.
10. 커팅된 바닥에 구조용 앵글(75*75)을 규격대로 절단후 사각틀을 형성한다.
11. 밀림방지 및 기존 아스콘 바닥과의 접착성 및 파손을 염려하여 사각틀을 견고하게 고정한다.
12. 터파기된 곳에 질기와 강도의 규격대로 콘크리트 타설을 실시한다.
13. 철근가공 및 매설을 원칙으로 견고하게 타설을 실시한다.
14. 타설 중간에 충분한 습윤지원을 하여 갈라짐이 없도록 타설을 실시한다.
15. 장비와 인력 동시에 실시하며 주변에 오염이 없도록 주의하여 작업한다.
16. 아치형으로 타설을 실시하며 흘러내림이 없도록 주의하여 타설한다.
17. 콘크리트 중간 양생 확인후 쇠흙손 마감을 실시한다.
18. 공사 완료후 대청소를 실시하여 주의를 깨끗이한다.