## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : 괴정동우체국 365코너 전기,통신공사
비 목 |  | 구 분 | 금액 | 비고
순 공 사 비 원 가 | 재료비 | 직접재료비 | 908230.96
|  | 작업부산물등 | 0
|  | 소 계 | 908230.96
| 노무비 | 직접노무비 | 799245.306
간접노무비
|  | 소 계 | 799245
산재보험료
고용보험료
국민연금
건강보험
소 모 품 비
여비.교통.통신
도서인쇄비
|  | 기 타 경 비 | 85373.798 | 재료비+노무비의 5%
고 용 보 험
기 계 경 비
공 구 손 료
|  | 소 계 | 85373.798
| 계 |  | 1792849.758
일 반 관 리 비 |  |  | 89642.4879 | 순공사비원가금액계의 5%
계 |  |  | 1882492.2459
이 윤 |  |  | 376498.4492 | 합계 금액의 20%
총 원 가 |  |  | 2258990.6951
부 가 가 치 세 |  |  | 225899 | 공급가액의 10%
총 공 사 금 액 |  |  | 2484889.6951

## 공사내역서
공 사 내 역 서
공 사 명 : 괴정동우체국 365코너 전기,통신공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
전선 | CV 6SQ x 3C | M | 45 | 370 | 16650
전선 | UTP 4P CAT'5 | M | 120 | 2480 | 297600
전선관 | 비방수 후렉시블 16Φ | M | 25 | 400 | 10000
전선관 | 비방수 후렉시블 22Φ | M | 20 | 480 | 9600
다운라이트 | 17W | 개 | 4 | 12000 | 48000
형광등 | 36Wx2(전자식) | 개 | 1 | 58000 | 58000
몰딩 | 小 | M | 4 | 1500 | 6000
노출콘센트 | 2구 전지 15A | 개 | 3 | 1983 | 5949
SW | 1구 | 개 | 1 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 220V
분전반 | 400x400x180 | SET | 1 | 420000 | 420000 | [6 empty] | MCCB30A2개
잡자재 |  | 식 | 1 | 34931.96 | 34931.96 | [6 empty] | ELB20A8개
노무비 | 내선전공 | 인 | 4.978 |  |  | 88317 | 439642.026
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 1.755 |  |  | 114656 | 201221.28
노무비 | 통신내선공 | 인 | 1.8 |  |  | 87990 | 158382
합 계 |  |  |  |  | 908230.96 |  | 799245.306 |  |  |  | 1707476.266

## 자재및품산출근거서
자재및품산출근거서
공 사 명 : 괴정동우체국 365코너 전기,통신공사
품 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 할인 할증율 | 내선전공(인) |  | 저압케이블공(인) |  | 통신내선공(인) |  | S/W시험사 |  | H/W시험사 |  | 비고
[5 empty] | 공율 | 공량 | 공율 | 공량 | 공율 | 공량 | 공율 | 공량 | 공율 | 공량
제어용케이블설치 | 6㎟ 이하 3C | M | 45 |  |  |  | 0.039 | 1.755 | [6 empty] | 품셈 318PG
옥내케이블신설 | 옥내전화선 4P이하 | M | 12 | [5 empty] | 0.15 | 1.8 |  |  |  |  | 품셈 563PG
전선관 배관 | 금속가요전선관 15Φ | M | 25 |  | 0.039 | 0.975 | [8 empty] | 품셈 309PG
전선관 배관 | 금속가요전선관22Φ | M | 20 |  | 0.049 | 0.98 | [8 empty] | 품셈 309PG
백열등기구 | 60W 이하 매입등 | 개 | 4 |  | 0.245 | 0.98 | [8 empty] | 품셈 328PG
형광등기구 신설 | 40W x 2이하 | 개 | 1 |  | 0.418 | 0.418 | [8 empty] | 품셈 329PG
몰딩설치 | 210㎟ 이하 | 개 | 4 |  | 0.16 | 0.64 | [8 empty] | 픔셈 322PG
배선기구 설치 | (가)콘센트류 접지 15A 2P | 개 | 3 |  | 0.08 | 0.24 | [8 empty] | 품셈 7-23
배선기구 설치 | (나)SW류 텀블러SW 단로용 | 개 | 1 |  | 0.085 | 0.085 | [8 empty] | 픔셈 7-23
풀박스설치 | 400 X 400 X 150 이하 | 개 | 1 |  | 0.66 | 0.66
계 | [5 empty] | 4.978 |  | 1.755 |  | 1.8

## 견적서
見 積 書
서기 2008년 4월 일 |  |  | 등록번호
대 전 둔 산 우 체 국 귀하 |  |  | 상 호 |  | 성명
공 사 명 : 괴정동우체국 365코너 전기,통신공사 |  |  | 사 업 장
|  |  | 업 태 | 건 설 | 종목 | 전기공사
아래와 같이 견적합니다. |  |  | 전화번호
합 계 : 일금이백사십팔만사천팔백구십원정 |  |  |  | 2484889.7646
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 |  | 비 고
전선 | CV 6SQ x 3C | M | 45 | 370 | 16650
전선 | UTP 4P CAT'5 | M | 120 | 2480 | 297600
전선관 | 비방수 후렉시블 16Φ | M | 25 | 400 | 10000
전선관 | 비방수 후렉시블 22Φ | M | 20 | 480 | 9600
다운라이트 | 17W | 개 | 4 | 12000 | 48000
형광등 | 36Wx2(전자식) | 개 | 1 | 58000 | 58000
몰딩 | 小 | M | 4 | 1500 | 6000
노출콘센트 | 2구 전지 15A | 개 | 3 | 1983 | 5949
SW | 1구 | 개 | 1 | 1500 | 1500
분전반 | 400x400x180 | SET | 1 | 420000 | 420000 |  |  | 873299
잡자재 |  | 식 | 1 | 34931.96 | 34931.96
자재비 소계 |  |  |  |  | 908230.96
노무비 | 내선전공 | 인 | 4.978 | 88317 | 439642
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 1.755 | 114656 | 201221
노무비 | 통신내선공 | 인 | 1.8 | 87990 | 158382
노무비 합계 |  |  |  |  | 799245
이윤 |  | 식 |  |  | 1158848
일반관리비 |  |  |  |  | 89642.4879
이윤및기타경비 |  | 식 | 1 |  | 461872.2472
합 계 |  |  |  |  | 2258990.6951
부가세 |  |  |  |  | 225899.0695
총 계 |  |  |  |  | 2484889.7646
- 비 고 -